Ejemplo: tabla "Plan de Actividades" en formato APA 7

Compara esta version con la tuya: numero en negrita, titulo en cursiva, solo lineas horizontales (sin cuadricula), sin colores y con nota debajo.

Tabla 5

Plan de actividades de la investigación

| N.º | Tiempo | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 clases | Selección y delimitación del tema de investigación | 02/02/2026 | 13/02/2026 |
| 2 | 7 días | Revisión bibliográfica y recopilación de información inicial | 14/02/2026 | 20/02/2026 |
| 3 | 14 días | Elaboración del planteamiento del problema | 21/02/2026 | 06/03/2026 |
| 4 | 7 días | Definición del objetivo general y objetivos específicos | 07/03/2026 | 13/03/2026 |
| 5 | 7 días | Elaboración de la justificación de la investigación | 14/03/2026 | 20/03/2026 |
| 6 | 21 días | Revisión y consolidación del planteamiento, objetivos y justificación | 21/03/2026 | 10/04/2026 |
| 7 | 14 días | Definición de las tecnologías y propuesta de solución | 11/04/2026 | 24/04/2026 |
| 8 | 13 días | Revisión y preparación del anteproyecto | 25/04/2026 | 07/05/2026 |
| 9 | 1 día | Defensa del anteproyecto | 08/05/2026 | 08/05/2026 |
| 10 | 14 días | Elaboración del marco teórico | 09/05/2026 | 22/05/2026 |

Nota. El cronograma abarca desde la selección del tema hasta la elaboración del marco teórico. Elaboración propia (2026).